广东省心血管用药研究基金（施慧达基金）

工作方案

1. 宗旨

广东省心血管用药研究基金（施慧达基金）的宗旨为：推动广东省心血管临床用药及相关领域科研及临床的发展，为相关科技人员创造学术交流及科研机会，提高我省临床用药学科建设，优化临床合理用药，降低看病成本，推动医疗资料源合理使用。

2. 评委会组成

广东省心血管用药研究基金（施慧达基金）评审委员会（以下简称“评委会”）由广东省药学会心血管用药专家委员会、其他学科专家、医院药学专业委员会的有关专家组成。

3．科研项目运行流程

- 3.1 科研项目申请

- 项目方向：临床高血压及相关疾病用药研究。项目应在两年内完成，2011年1月-2012月12月为项目实施阶段。鼓励医药结合（课题负责人前三名有医、药学人员）。

- 课题：30个课题，其中资助经费10000元的10个、5000元的20个，由评委会评审决定资助金额。

- 具体流程   药学会发邀请函→医院科研科→医院心内科、神经内科、肾内科、内分泌科、药学部提供科研方案给药学会→药学会组织专家评审方案的合理性，赞助单位列席评审会议→评委会评审方案的合理性，选出立项项目→确定资助金额，立项单位签订立项合同书→药学会将经费转入立项单位→项目研究→向药学会交结题报告→评审→通过评审的结题报告由药学会备案。

- 课题申请：广东省行政区内各系统所属的各级医院医院心内科、神经内科、肾内科、内分泌科、药学部均可向广东省药学会提出课题申请。曾获得本基金立项，但未结题的项目负责人不得申报本年度基金。申请书需经申请者单位同意并签盖公章。经评委会讨论后评选出30个课题并立项。

- 科研经费：科研经费由赞助单位提供。药学会将课题经费转入中标课题研究者所在医疗机构。课题完成后应交由评委会组织验收。

- 结题：项目研究期间，须在我会主办的《今日药学》杂志发表研究论文一篇（以正式发表或录用通知为准），作为结题依据。立项单位应向评委会提交项目结题报告（格式在广东省药学会网站下载）、发表文章复印件与单位财务部门出具的经费使用清单，由评委会负责评审。评审通过后的课题研究报告应分别交赞助单位及药学会备案。凡未提交结题报告或其内容不真实的，所在单位3年内不得再次申报本基金。

- 知识产权：科研项目成果的知识产权属于研究者所有，但赞助单位可以在其资料中无偿引用该研究成果。